ПРОЕКТ

Дорожная карта

(план мероприятий)

По повышению индекса качества городской среды на территории г. Великого Новгорода на период

2019-2024 гг.

| № п/п | Наименование показателя индекса качества городской среды | Ответственные | Значение индикатора (базисное по данным 2018 г.) | Мероприятия по улучшению показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 (N+2%) | 2020 (N+5%) | 2021 (N+10%) | 2022 (N+15%) | 2023 (N+20%) | 2024 (N+30%) |
| Пример заполнения | Информация с методики утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р | указаны структурные подразделения Администрации с учетом сути значения индикатора а также перечня ответственных на территории Новгородской области утв. Указом Губернатора | рассчитывается ответственным(и) на основании методики по указанным формулам на основании базовых показателях индикатора. Требует уточнения ответственными | 2019-2024 г.: - * указать планируемые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения (%) | Управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода | 0.13 | Планируемые мероприятия: 2019-2024 г. - реализация мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах", муниципальной программы Великого Новгорода "Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке" на 2017-2023 годы. Фактические мероприятия: В 2019 к расселению планируется 10 человек, в 2020-2024 - 234 человека. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, в общем объеме жилого фонда (%) | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | 90.30 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Строительство жилья обеспеченного всеми видами централизованных услуг в период 2019-2024 г. Фактические мероприятия: В 2019 году планируется ввести 126,2 тыс. кв. м. жилья, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 0.30 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Разработка и распространение брошюр в целях повышения грамотности населения по обращению с ТКО. Фактические мероприятия: Установка в 2019 году дополнительных урн по сбору мусора на дворовых и общественных территориях, в количестве не менее 50 шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Разнообразие жилой застройки | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | 0.91 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется Планируемые мероприятия: Обеспечение разнообразия жилой застройки в ходе развития элементов планировочной структуры в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий (осуществляется на постоянной основе). Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 5 | Разнообразие услуг в жилой зоне | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода , Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Ежегодное внесение организациями Великого Новгорода информации об своих услугах в общественных информационные картографические системы Обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в жилых зонах путем установления соответствующих градостроительных регламентов при разработке и утверждении новой редакции Правил землепользования и застройки Объекты торговли и общественного питания могут размещаться на первых этажах жилых зданий при условиях соблюдения гигиенических нормативов СанПиН Фактические мероприятия: Обеспечение разнообразия жилой застройки в ходе развития элементов планировочной структуры в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий (осуществляется на постоянной основе). При разработке и утверждении новой редакции Правил землепользования и застройки Великого Новгорода обеспечить наличие функционально-разнообразных участков в жилых зонах (планируемая дата утверждения новой редакции Правил землепользования и застройки Великого Новгорода 31.12.2019) |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | 100.00 | Увеличение показателя не требуется. |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 0.00003 | Планируемые мероприятия: Реализация мероприятий программы безопасные и качественные автомобильные дороги (устранение очагов аварийности, комплексный капитальный ремонт дорог с устройством ограждений, пешеходных переходов, светофорных объектов и др.) Фактические мероприятия: В 2019-2021 г.г. в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде" предусматривается оборудование пешеходными ограждениями перильного типа пешеходных переходов у МАОУ СОШ № 13 на ул. Рахманинова, и у образовательных учреждений на ул. Студенческой, оборудование светофорного объекта на пересечении улиц Псковская и Батецкая. -формирования бюджетной заявки на предоставление Великому Новгороду в 2019 году материально-технических ресурсов за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг." на модернизацию 12 пешеходных переходов (письмо в ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" от 29.10.2018 № ТС-5269-И). подготовка предложения в бюджетную заявку на 2020 год о включении всех пешеходных переходов в мероприятия по оборудованию в соответствии с требованиями ГОСТа пешеходными ограждениями. -Реализация мероприятий по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" над проезжей частью дорог с выполнением их на флуоресцентной основе. |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети (%) | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | 83.00 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Проектирование и строительство автомобильных дорог с ливневой канализацией. Фактические мероприятия: В период с 2020 по 2023 годы планируется реализация следующих мероприятий: реконструкция автомобильной дороги Псковской ул. на участке от Речной ул. до мостового перехода реки Веряжа; строительство Большой Московской улицы; реконструкция улицы 20 Января; строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы; |  |  |  |  |  |
| 9 | Загруженность дорог | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Строительство а/д проспект Мира- ул. 8 марта (проект требует дополнительной проработки). Продолжение строительства ул. Б. Московской до пересечения с ул. 20 января Капитальный ремонт Колмовского моста, путепровода в начале проспекта Мира, путепровода по проспекту Александра Корсунова, путепровода через ж/д пути Сырковского шоссе; Строительство Большой Московской улицы, улицы Якова Павлова, Речной улицы, автомобильной дороги Морозовский проезд, улицы Космонавтов, автомобильной дороги Юрьевская набережная, улицы Арциховского, участка Аркажской улицы, улицы Ворошилова, участка автомобильной дороги Базового переулка; Строительство линии наружного освещения Лужского шоссе; Реконструкция перекрестка улицы Белова - Псковской улицы - Инженерной улицы, а также реконструкция улицы 20 Января Строительство проезда на проспекте Мира (на участке от проспекта Мира до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы)) Фактические мероприятия: Проведение в 2019 году Маловишерской дистанцией пути Октябрьской инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" выполнены работы по капитальному ремонту ж/д переезда "Нехинский" Капитальный ремонт участков дорог в рамках реализации программы безопасные и качественных дороги на 2019 год. |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество улиц с развитой сферой услуг | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода, Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Внесение организациями торговли и другими информации об своих услугах в общественных информационные картографические системы Ежегодный мониторинг и рассылка информационных писем в организации о необходимости размещения информации об услугах. Великому Новгороду на 1 тысячу жителей города установлен норматив минимальной обеспеченности площадью торговых объектов 761 кв. м, в том числе для продажи продовольственных товаров 264 кв. м, непродовольственных – 497 кв. м. В 2018 году обеспеченность площадью торговых объектов на 1 тысячу жителей города составила – 1189 кв. м. Организация ярмарочной торговли на территории Великого Новгорода в целях реализации сельско-хозяйственной продукции, произведённой сельско-хозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство Организация дополнительных торговых рядов для реализации продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, с учётом заявок граждан Проведение не менее аукционов на право размещения временных торговых объектов для реализации продукции, произведённой в Великом Новгороде . Содействие товаропроизводителям Великого Новгорода и Новгородской области в части размещения произведенной продукции в федеральных и региональных розничных торговых сетях, в том числе размещение логотипов "Покупай Новгородское". Участие в организации и проведении выставок в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечения взаимодействия предприятий торговли и товаропроизводителей, осуществляющих производство (поставки) товаров. Внесение организациями торговли и другими информации об своих услугах в общественных информационные картографические системы. Ежегодный мониторинг и рассылка информационных писем в организации о необходимости размещения информации об услугах. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 11 | Индекс пешеходной доступности | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, | «-» | Планируемые мероприятия: Реализация муниципальных программ по развитию дорожной инфраструктуры. Фактические мероприятия: В период с 2020 по 2023 годы планируется реализация следующих мероприятий: устройство тротуаров в рамках капитального ремонта Сырковского шоссе, Орловской улицы, Никольской улицы, улицы Щусева, улицы Коровникова, улицы Державина, улицы Кочетова, Зоотехнической улицы, Славянской улицы; строительство тротуаров по Хутынской улице, по улице Федоровский Ручей (между сходами с моста Александра Невского), по четной стороне Береговой улицы, по Щитной улице, в микрорайоне Кречевицы, в Деревяницком переулке в квартале 28 города, по Троицкой улице, Псковской улице, в микрорайоне Луговом. В 2019 году приступили к строительству парковки у детской поликлиники N 2 по улице Кочетова, д. 31, тротуара по улице Панкратова, восстановлению линии наружного освещения на участке автомобильной дороги улицы Попова. Ведется подготовка к строительству подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе. |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Комитет по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода, Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, Контрольно-административное управление Администрации Великого Новгорода | 47.47 | Планируемые мероприятия: Ежегодный мониторинг приспособления объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжение работы с подведомственными негосударственными учреждениями в курируемых сферах по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Контроль соблюдения принципов доступной городской среды при согласовании переводов помещения из жилого в нежилое и перепланировки нежилых помещений Фактические мероприятия: Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Великого Новгорода» в 2019 году устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм с учетом доступности для маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Внесение в статистические данные и картографические системы информации о созданных парках и скверах в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды Реализации концепции генерального плана В.Новгорода, предусматривающего сохранение и преумножение озелененных территорий. Фактические мероприятия: Озеленение на территории парков Юности и Луговой в рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2019 году. |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень озеленения | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Внесение в статистические данные и картографические системы информации о созданные парках и скверах в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды ( Фактические мероприятия: Благоустройство парков Юности и Луговой, дворовой территории МКД № 37 корп. по ул. Кочеттова в рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2019 году. Посадка цветников на территории города в рамках муниципального контракта общей площадью 5376 кв. м. |  |  |  |  |  |
| 15 | Состояние зеленых насаждений | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Проведение общегородских субботников. Фактические мероприятия: Уборка аварийных и сухих деревьев, комплексная формовка и обрезка существующих зеленых насаждений, окос травы, уборка случайного мусора в рамках муниципального задания. |  |  |  |  |  |
| 16 | Привлекательность озелененных территорий | Управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода Комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новгорода, Управление по физической культуре и спорту, Комитет культуры и молодежной политики Администрации, Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, отдел-центры по работе с населением Великого Новгорода, Комитет по туризму и зарубежным связям | «-» | Планируемые мероприятия: Ежегодное проведение конкурса на лучшую фотографию в социальных сетях, сделанную в парках, скверах и других озелененных территориях Великого Новгорода в летний период. Организация тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках подготовки к праздникам проходящих в летний период Проведение на общественных и других озелененных территориях праздников в летний период с фотофиксацией и публикацией фотографий в социальных сетях. Создание фотозон на территории городских парков. Реализация туристического селфи-маршрута в границах озелененных территорий. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 17 | Разнообразие услуг на озелененных территориях | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода МАУ «Парки Великого Новгорода» | «-» | Планируемые мероприятия: Внесение организациями торговли и другими информации об своих услугах в общественных информационные картографические системы Мероприятия по организации торговли на земельных участках территории парков, находящихся в ведении МАУ «Парки Великого Новгорода». Мероприятия по организации торговли на Ярославовом Дворище, на площади Победы-Софийская. Фактические мероприятия: Празднование дня города и «Дня России», с установкой временных торговых точек на территории парков и общественных мест в количестве 27 шт. |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода, Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода МАУ «Парки Великого Новгорода» | «-» | Планируемые мероприятия: Внесение в статистические данные и картографические системы информации о созданные парках и скверах в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды Фактические мероприятия: Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Великого Новгорода» в 2019 году включающие благоустройство 4 парков и 1 общественной территории. |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода , Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, | 100.00 | Увеличение показателя не требуется. Планируемые мероприятия: Проектирование и строительство улиц и проездов, набережных с уличным освещением. Фактические мероприятия: В 2019 году в рамках муниципальной программы совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017 - 2023 г. будет выполнено строительство линии освещения на ул. Попова. |  |  |  |  |  |
| 20 | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Внесение организациями торговли и другими информации об своих услугах в общественных информационные картографические системы обеспечение наличия фунуционально-разнообразных участков в общественно-деловых зонах при разработке и утверждении новой редакции Правил землепользования и застройки Великого Новгорода. Создание бизнес-инкубаторов, технопарков с целью увеличения плотности юридических лиц и ип, начинающих предпринимательскую деятельность. Риски - не можем оказать воздействие на регистрацию юридического адреса, но можем рекомендовать оказывать данную услугу владельцам и управляющим компаниям указанных структур. В соответствии с ПЗЗ и генеральным планом в городе сформированы инвестиционные площадки для предложения потенциальным инвесторам с соответствующим зоне видом разрешенного использования. Работа проводится постоянно. Инвестиционные площадки формируются в том числе на площадках недостроенных зданий и сооружений в соответствии с планом работы специализированной рабочей группы. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 0.03 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Дополнительное оснащение специализированным уборочным оборудованием. Фактические мероприятия: Исполнение муниципального контракта на уборку общегородских территорий в 2019 году включающее механизированную уборку 2,65 кв. км. твердого покрытия. |  |  |  |  |  |
| 22 | Концентрация объектов культурного наследия | Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода | 3.67 | Планируемые мероприятия: Мероприятия по организации работы по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия (памятников архитектуры) на территории Великого Новгорода с целью включения наиболее ценных выявленных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия с определением категории историко-культурного значения. Проведение государственной историко-культурной экспертизы обеспечивает региональный орган охраны объектов культурного наследия. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 23 | Уровень развития общественно-деловых районов города | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | «-» | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется Планируемые мероприятия: создание бизнес-инкубаторов, технопарков с целью увеличения плотности юридических лиц и ип, начинающих предпринимательскую деятельность. Риски - не можем оказать воздействие на регистрацию юридического адреса, но можем рекомендовать оказывать данную услугу владельцам и управляющим компаниям указанных структур. В соответствии с ПЗЗ и генеральным планом в городе сформированы инвестиционные площадки для предложения потенциальным инвесторам с соответствующим зоне видом разрешенного использования. Работа проводится постоянно. Инвестиционные площадки формируются в том числе на площадках недостроенных зданий и сооружений в соответствии с планом работы специализированной рабочей группы. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 24 | Уровень внешнего оформления городского пространства | Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода, Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Контрольно-административное управление Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Капитальный ремонт фасадов МКД на территории Великого Новгорода в рамках региональной программы к/р. Соблюдение положений разработанного регламента размещения рекламных конструкций (решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2016 № 1064). Утверждение концепции общего цветового решения застройки улиц Великого Новгорода. Фактические мероприятия: Ремонт 11 фасадов МКД в 2019 году в рамках региональной программы. |  |  |  |  |  |
| 25 | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 0.67 | Планируемые мероприятия: Ежегодная инвентаризация на предмет необходимости обеспечения дополнительных пешеходных переходов, светофорных объектов, дорожных полицейских вблизи учреждений здравоохранения и образования. Реализация в 2019-2024 годах мероприятий муниципальной программы дорога к дому (ремонт участков дорог к образовательным учреждениям). Фактические мероприятия: Реализация муниципальной программы «Дорога к дому» в 2019 году включающая ремонт 12 проездам к социальным объектам. |  |  |  |  |  |
| 26 | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры | Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода | 81.20 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Открытие спортивных клубов в организациях профессионального образования и на предприятиях города. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 27 | Доступность спортивной инфраструктуры | Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода | 44.40 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Проведение дальнейшей паспортизации уличной спортивной инфраструктуры, а так же за счет строительства новых спортивных площадок. Создание спортивных площадок на дворовых территориях, в парках, скверах, и других общественных пространствах. Ежегодное проведение информационно-разъяснительной работы о необходимости развития городской инфраструктуры в части обеспечения приспособленными местами для физической активности на открытом воздухе. Паспортизация улично-спортивной инфраструктуры. Привлечение внебюджетных источников. Фактические мероприятия: Реализация программы формирования комфортной городской среды. В 2019 году планируется выполнить устройство резинового покрытия на спортивной площадке в парке 30 лет Октября, установить спортивные тренажеры на дворовой территории МКД № 37 корп. 1 по ул. Кочетова. Установка спортивного оборудования на территории парка Луговой за счет средств спонсоров. |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия | Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, | 3.63 | Планируемые мероприятия: Органами власти всех уровней ежегодно предусматривать проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению для современного использования объектов архитектурного наследия, которые используются или планируются к использованию подведомственными социально-досуговыми учреждениями с массовым посещением людей. Выделяемых в настоящее время на эти цели средств недостаточно, чтобы отвечать современным требованиям качества и сохранности. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения | Комитет по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода, Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, Управление по физической культуре и спор | 1.00 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется. Планируемые мероприятия: Расширение зоны применения сервисов. Разработка дополнительных сервисов Фактические мероприятия: Оборудование светофорного объекта со звуковой сигнализацией на пересечении улиц Псковская и Батецкая. |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода, | 23.40 | Планируемые мероприятия: Создание дополнительных мест в действующих ДОУ (восполнение созданных мест для детей старше 3-х лет): ДОУ № 21, 71, 81, 83 (12 групп 240 мест) для детей от 2 месяцев до 3 лет Подготовка заявки и участие в Федеральной программе «Демография» по строительству 3-х детских садов на 140 мест каждый. Фактические мероприятия: Строительство 3-х детских садов на 190 мест каждый в микрорайонах: «Ивушки», «Псковский», «Северный». |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество дорожно-транспортных происшествий в городе | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 0.02 | Планируемые мероприятия: Реализация мероприятий программы безопасные и качественные автомобильные дороги (устранение очагов аварийности, комплексный капитальный ремонт дорог с устройством ограждений, пешеходных переходов, светофорных объектов и др.). Реализация мероприятий по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) "Пещеходный переход" над проезжей частью дорог с выполнением их на флуоресцентной основе. Фактические мероприятия: В 2019-2021 г.г. в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде" предусматривается оборудование пешеходными ограждениями перильного типа пешеходных переходов у МАОУ СОШ № 13 на ул. Рахманинова, и у образовательных учреждений на ул. Студенческой, оборудование светофорного объекта на пересечении улиц Псковская и Батецкая. Ремонт 333296 кв. м. асфальтового покрытия в рамках программы безопасные и качественные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 32 | Доступность остановок общественного транспорта | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 0.68 | Планируемые мероприятия: Реализация мероприятий программы безопасные и качественные автомобильные дороги (устранение очагов аварийности, комплексный капитальный ремонт дорог с устройством ограждений, пешеходных переходов, светофорных объектов и др.) Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода | 100.00 | Изменений показателя не требуется. Планируемые мероприятия: Не требуется Фактические мероприятия: Ввод в эксплуатацию 3-е станции подъема и передача на баланс МУП «Новгородский водоканал» |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество центров притяжения для населения | Управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода Комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новгорода | «-» | Планируемые мероприятия: Ежегодное проведение конкурса на лучшую фотографию в социальных сетях, сделанную в парках, скверах и других озелененных территориях Великого Новгорода в летний период. Организация тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках подготовки к праздникам проходящих в летний период Проведение на общественных и других озелененных территориях праздников в летний период с фотофиксацией и публикацией фотографий в социальных сетях. Создание фотозон на территории городских парков. Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля городского населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности городского населения | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода | 52.00 | Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется Планируемые мероприятия: Фактические мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет | МКУ Великого Новгорода «Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода ,Комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода,» | 9.00 | Планируемые мероприятия: Проведение мероприятий в рамках проекта "Умный Город": - привлечение жителей к регистрации в ЕСИА и проведения голосований и опросов с ее использованием; разработка интернет портала при Администрации Великого Новгорода для проведения голосований - увеличение количества зон общественного Wi-Fi на территории Фактические мероприятия: Установка в 2019 оборудования беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) на территории сквера Водников в рамках программы формирование комфортной городской среды. |  |  |  |  |  |

Подготовил:

Председатель комитета по управлению городским хозяйством

Администрации Великого Новгорода

Н.В. Мигаль     ________________