Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2016	№   5162

Великий Новгород

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на период до 2025 года.

| Первый заместитель Главы администрации |  | Ю.Г. Пшеницын |
| --- | --- | --- |

тд

5162п

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Великого Новгорода
от 11.11.2016 № 5162

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода 
на период до 2025 года

Паспорт программы

| Наименование Программы | комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Прог-раммы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Великого Новгорода |
| Соисполнители Программы | организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность на территории Великого Новгорода |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода; развитие систем коммунальной инфраструктуры в отношении систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, коммунальной дождевой канализации, газоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых коммунальных отходов |
| Целевые показатели Программы | обеспечение спроса населения Великого Новгорода коммунальными услугами, доступность коммунальных услуг, надежность предоставления коммунальных услуг |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: I этап - 2017-2019 годы; II этап - 2020-2025 годы |
| Объемы и источники финан-сирования Программы | источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты реализа-ции Программы | обновление инженерной инфраструктуры Великого Новгорода; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |

- 1. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода

- 1.1. Водоснабжение

- На территории Великого Новгорода гарантирующей организацией, осуществляющей деятельность по водоснабжению является муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал".

- Водоснабжение Великого Новгорода и пригородных сельских поселений состоит из двух технологических зон: Великий Новгород с пригородными поселениями и мкр. Кречевицы.

К пригородным населенным пунктам, частично подключенным к городским сетям водоснабжения, относятся д. Лешино, 
д. Новая Мельница, д. Плетниха, д. Сырково, д. Юрьево, историко-географическая территория "Рюриково Городище", д. Трубичино, 
д. Ермолино, мкр. Волховский, п. Волховец, п. Панковка и д. Григорово.

В настоящее время Великий Новгород с пригородными территориями обеспечивается водой питьевого качества двумя очистными станциями:

левобережные водоочистные сооружения Великого Новгорода;

водоочистные сооружения микрорайона Кречевицы.

Водоснабжение Великого Новгорода и пригородных территорий осуществляется от левобережных водоочистных сооружений (далее - ЛВС).

Микрорайон Кречевицы обеспечивается водой от собственных водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС).

ЛВС расположены на левом берегу р. Волхов, проектная мощность - 158 тыс. куб. м в сутки, фактическая производительность – 138,8 тыс. куб. м в сутки. Реконструкция и расширение ЛВС проводились в 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1987, 1991-1993 и 2000 годах. В состав ЛВС входят: 4 водопроводных оголовка (два открытого типа, два – закрытого), насосная станция I подъема, два водовода до очистных сооружений, три блока очистки, два блока реагентного хозяйства, две хлораторные, фтораторная, четыре резервуара усреднителя, резервуары для повторного использования воды после промывки фильтров, сооружения по обработке осадка, иловые и песковые площадки, четыре резервуара чистой воды объемом 6000 куб. м каждый, насосная станция II подъема с пристройкой, трансформаторная подстанция, котельная и другие вспомогательные сооружения.

ВОС микрорайона Кречевицы расположены на левом берегу р. Волхов, проектная мощность – 2,4 тыс. куб. м в сутки, фактическая – 1,56 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время существующие ВОС микрорайона Кречевицы не обеспечивают необходимой потребности микрорайона в хозяйственно-питьевой воде.

Водоснабжение Великого Новгорода и близлежащих населенных пунктов в настоящее время в основном осуществляется 
от ЛВС. Очищенная вода подается по четырем водоводам (2 водовода диаметром 1000 мм, 1 водовод диаметром 800 мм, 1 водовод диаметром 500 мм) и магистральным сетям диаметром 250-600 мм. Общая протяженность сетей 515990 метров.

Водоснабжение жилых домов высотой более 5 этажей осуществляется через повысительные насосные станции. Водоснабжение близлежащих населенных пунктов осуществляется через резервуары чистой воды и повысительные насосные станции, установленные в каждом населенном пункте. Всего в Великом Новгороде и населенных пунктах имеются 17 резервуаров чистой воды (далее - РЧВ), 
42 повысительные насосные станции.

Основными показателями по водоснабжению Великого Новгорода являются:

установленная производительная максимальная мощность - 183,4 тыс. куб. м в сутки;

установленное фактическое среднесуточное водопотребление - 114,96 тыс. куб. м в сутки;

установленное максимальное суточное потребление - 162,36 тыс. куб. м в сутки;

резерв располагаемой мощности - 21,04 тыс. куб. м в сутки;

коэффициент используемой мощности - 88,5 процента;

общий износ водопроводных сетей - 38,6 процента;

доступность приобретения услуг по централизованному водоснабжению - 99,0 процентов.

- 1.2. Водоотведение

В Великом Новгороде принята раздельная система канализации с наличием двух самостоятельных сетей:

хозяйственно-бытовая канализация, которая служит для отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

коммунальная дождевая канализация, которая обеспечивает отведение поверхностных (дождевых) сточных вод.

Хозяйственно-бытовая канализация состоит из двух бассейнов стока - правобережного и левобережного. Стоки от левобережного и правобережного бассейнов по существующей системе самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных коллекторов собираются и поступают в районную насосную станцию (далее - РНС) и далее по напорным коллекторам подаются на биологические очистные сооружения (далее - БОС), расположенные в 8 километрах к северу от городской застройки на левом берегу реки Питьбы. БОС предусматривают биологическую очистку стоков с доочисткой на аэрируемых биопрудах и доведением концентрации загрязнения до предельно допустимой для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Проектная мощность БОС составляет 220 тыс. куб. м в сутки (80300 тыс. куб. м в год), однако в паводковый период и в период выпадения интенсивных атмосферных осадков максимальная нагрузка достигает 264 тыс. куб. метров в сутки.

Основными показателями водоотведения хозяйственно-бытовых стоков являются:

установленное среднесуточное водоотведение - 139,95 тыс. куб. м в сутки;

установленное максимальное водоотведение стоков - 264,00 тыс. куб. м в сутки.

- Децентрализованная система дождевой канализации Великого Новгорода принимает все виды поверхностных сточных вод: дождевые, стоки от снеготаяния, воды от поливки и мытья улиц, площадей, зеленых насаждений, а также грунтовые воды, поступающие через сопутствующие и присоединенные дренажи. В дождевую канализацию города поступают стоки с территорий производственных предприятий, организаций (более 470 га), государственного, муниципального и жилищного фонда (более 1500 га).

- Дождевая канализация  Великого Новгорода имеет более 50 выпусков в водные объекты: р. Волхов, р. Веряжа, 
руч. Морозовский, Федоровский руч., руч. Донец, Гребной канал, р. Малый Волховец, р. Стипенка. Канализационная сеть самотечная, все выпуски безнапорные и находятся в черте города.

- Практически все стоки сбрасываются в открытые естественные водостоки без очистки. Локальные очистные сооружения построены лишь на территориях крупных промышленных предприятий.

- Система дождевой канализации Великого Новгорода состоит из 310 км внутриквартальных и магистральных (уличных) трубопроводов, более 11 тысяч водосборных колодцев, из них:

- в собственности у ОАО "Ремстройдор" - 103 км трубопроводов различного диаметра и 3,7 тысячи колодцев (в основном магистральные коллекторы);

- в муниципальной собственности – 142 км трубопроводов различного диаметра и более 5,5 тысячи колодцев (в основном внутриплощадочные и внутридворовые сети, подключенные к  магистральным коллекторам ОАО "Ремстройдор").

- Около 21 км трубопровода и 0,5 тысячи колодцев находятся в стадии передачи в муниципальную собственность.

- Порядка 44 км внутриплощадочных сетей дождевой канализации находятся на производственных площадках в границах земельных участков, принадлежащих различным предприятиям и организациям Великого Новгорода.

- 1.3. Теплоснабжение

В настоящее время на территории Великого Новгорода насчитывается более 70 котельных общей мощностью 1514 Гкал/час, в основном находящихся в муниципальной собственности.

Основным источником теплоснабжения являются 3 крупные котельные тепловой мощностью свыше 50 Гкал/час, 27 котельных мощностью от 10 до 50 Гкал/час, остальные котельные мощностью менее 10 Гкал/час.

Наиболее крупными котельными тепловой мощностью более 50 Гкал/час являются:

левобережная котельная (производительность 230 Гкал/час);

котельная № 34 (производительность 60,3 Гкал/час);

котельная № 63 (производительность 56,3 Гкал/час).

Основной вид топлива - природный газ, резервный вид топлива - мазут.

Правобережная часть - Торговая сторона получает тепло от котельных малых мощностей, микрорайон Волховский снабжается теплом от котельной № 24.

В 2016 году котельные муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Теплоэнерго" переданы ООО "Тепловая компания "Новгородская" в рамках концессионного соглашения с Администрацией Великого Новгорода.

Промышленные предприятия в основном обеспечиваются тепловой энергией от собственных котельных, а также от теплоэлектроцентрали ГУ ОАО "ТГК-2".

Не задействованной в системе теплоснабжения города остается тепловая мощность Новгородской газотурбинной ТЭЦ.

- 1.4. Электроснабжение

Электроснабжение Великого Новгорода осуществляется через подстанции "Новгородская" (напряжение 330/110/10 кВ и "Юго-Западная" (напряжение 330/110/10 кВ), связанные по линиям напряжением 330 кВ с другими подстанциями "Новгородэнерго" - филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

На территории Великого Новгорода размещаются десять подстанций на напряжение 110/10 кВ, 110/35/6 кВ и 35/10 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через 46 распределительных пунктов на напряжение 6 кВ, 
10 кВ.

По пропускной способности часть линий, питающих распределительные пункты, имеют резерв.

Новгородское отделение ОАО "Новгородоблэлектро" обслуживает электрические сети общей протяженностью 1362,99 км, из них кабельных линий 6-10 кВ – 534,18 км, 0,4 кВ – 448,37 км, воздушных линий 6-10 кВ – 103,96 км, 0,4 кВ – 275,88 км, а также сети уличного освещения 308,6 км. На балансе предприятия находятся 465 трансформаторных подстанций и 39 распределительных пунктов.

- 1.5. Газоснабжение

Газоснабжение Великого Новгорода природным газом осуществляется ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" от двух магистральных газопроводов. Газ подается по отводу к газораспределительным станциям ГРС-1 (левобережная) и ГРС-2 (правобережная). Газ по газопроводам среднего давления в 3 атмосферы поступает к котельным, к газораспределительным пунктам (далее - ГРП) и газораспределительным шкафам (далее - ГРПШ). Существующая система распределения газа - двухступенчатая.

В Великом Новгороде потребляется около 354 миллионов куб. м в год природного газа. Природным газом обеспечивается 
99 процентов населения.

- 1.6. Твердые коммунальные отходы

В Великом Новгороде ежегодно собирается и вывозится для захоронения 780,9 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

В связи с закрытием полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода, начиная с 2016 года, твердые отходы с территории Великого Новгорода размещаются на полигоне твердых бытовых отходов г. Малая Вишера, полигоне твердых бытовых отходов Новгородского района (около д. Дорожно) и полигоне твердых бытовых отходов Шимского района (около д. Теребутицы).

В настоящее время отходы, образующиеся на территории Великого Новгорода, направляемые на полигон твердых бытовых отходов г. Малая Вишера, проходят предварительную сортировку на мусоросортировочном комплексе, их объем составляет около 
130 тонн в сутки. При сортировке твердых бытовых отходов извлекается вторсырье (пластик, стекло, картон, бумага), составляющее порядка 6-10 процентов от общей массы, которое в дальнейшем направляется на предприятия переработки Новгородской и Ленинградской областей.

- 2. Перспективы развития Великого Новгорода

2.1. Жилищное строительство

Перспективы развития Великого Новгорода определены Генеральным планом Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 № 553.

За период до 2025 года основной прирост спроса на коммунальные ресурсы обусловлен развитием следующих микрорайонов города:

Псковский жилой район (завершение строительства);

Деревяницкий жилой район (завершение строительства).

Прирост показателей по жилой застройке:

| Наименование | Существующий жилой фонд, тыс. кв. м | Новое строительство, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |
| Деревяницкий жилой район | 75,1 | 1100,2 |
| Псковский жилой район | 251,1 | 500,4 |

Кроме того, к перспективным районам застройки относятся следующие районы:

| Наименование | Плановый объем жилищного строительства, тыс. кв. м |
| --- | --- |
| 118 и 119 кварталы Северного жилого района | 158,900 |
| 120, 239, 243 кварталы Северного жилого района | 74,701 |
| 152 квартал города | 79,115 |

2.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы

Показатели спроса на коммунальные ресурсы:

| Наименование | Единица измерения | 2016 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 1,112 | 1,564 |
| Протяженность сетей | км | 360 | 370 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 100 | 100 |
| Потребление газа, всего | млн. куб. м/год | 2400 | 2492 |
| Источники подачи газа | ед. | 3 | 3 |
| Протяженность сетей | км | 170 | 180 |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Водопотребление, всего | тыс. куб. м/сутки | 140,78 | 135,87 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | 180,0 | 180,0 |
| Протяженность сетей | км | 576,18 | 663,80 |
| Канализация |  |  |  |
| Поступление сточных вод, всего | тыс. куб. м/сутки | 53,18 | 48,39 |
| Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | 220 | 220 |
| Протяженность сетей | км | 486,75 | 535,43 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии, всего | млн. кВт час/год | 1,180 | 2,145 |
| Источники покрытия электронагрузок | МВт | 580 | 838 |
| Протяженность сетей | км | 1022,7 | 1031,7 |

3. Мероприятия Программы

3.1. Водоснабжение

- 3.1.1. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2016 год | 2020 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 27,0 | 25,4 | 25,0 |
| 1.5. | Коэффициент потерь | куб. м/км | 19,02 | 18,00 | 17,00 |
| 1.6. | Индекс замены оборудования | % | 0,034 | 0,037 | 0,042 |
| 1.7. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 40,7 | 40,5 | 40,5 |
| 1.8. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 34,4 | 33,8 | 33,3 |
| - 2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 65,2 | 59,6 | 58,0 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 98,3 | 99,0 | 99,2 |
| - 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Индекс нового строительства | ед. | 0,0077 | 0,0316 | 0,0452 |
| 3.4. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

3.1.2. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей:

3.1.2.1. Мероприятия I этапа реализации Программы:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых сетей водоснабжения в це-лях подключения объектов капитального строительства | регулируемый тариф | 139 486,840 | - | - |
| Увеличение пропускной способности существую-щих сетей с целью подключения объектов капитального строительства | -"- | 6 146,561 | 29 798,484 | - |
| Реконструкция водопроводных сетей и канализа-ционных насосных станций (далее - КНС) | регулируемый тариф | 11 392,281 | 34 176,845 | - |
| Модернизация ЛВС с внедрением технологичес-ких линий очистки промывных вод и обезвоживания осадка | -"- | 60 433,684 | 52 322,655 | - |
| Строительство станции третьего подъема, в том числе РЧВ | федеральный бюджет | 61 167,417 | 61 167,417 | - |
|  | бюджет Великого Новгорода | 20 389,139 | 20 389,139 | - |
|  | средства концессионера | 20 389,139 | 20 389,139 | - |
| Итого |  | 319 405,061 | 218 243,679 | - |

3.1.2.2. Реконструкция существующих сетей, замена отдельных участков водоводов на новые с большим диаметром и создание дополнительных кольцующих перемычек позволят обеспечить гарантированное водоснабжение потребителей и стабильный напор в сетях.

Западный жилой район:

два водовода диаметром 1000 мм, ЛВС - ул. 8 Марта - просп. Мира;

водовод диаметром 1000 мм, ЛВС - Орловская ул. - ул. Космонавтов;

водовод диаметром 500 мм, ул. Ломоносова - Нехинское шоссе - просп. Мира;

водовод диаметром 500 мм, Нехинское шоссе - ул. Ломоносова - просп. Александра Корсунова.

Северный микрорайон:

водовод диаметром 500 мм, Рабочая ул. - Большая Санкт-Петербургская ул. - Лужское шоссе;

водовод диаметром 300 мм, Большая Санкт-Петербургская ул. - ул. Щусева.

Мкр. Кречевицы - два водовода диаметром 300 мм, ПНС мкр. Волховский - ПНС ВОС.

Торговая сторона и Деревяницкий жилой район:

водовод диаметром 700 мм, Заставная ул. - Большая Московская ул. - Студенческая ул.

Псковский жилой район:

водовод диаметром 800 мм, ЛВС - ул. 8 Марта - Псковская ул.;

водовод диаметром 400 мм, Псковская ул. - Октябрьская ул.;

водовод диаметром 400 мм, ул. 8 Марта - дюкер р. Веряжа;

- 3.1.2.3. Приоритетными направлениями развития системы водоснабжения Великого Новгорода являются пригородные поселения, перспективные застройки территорий кварталов 147 и 148 Псковского жилого района, кварталы 118 и 
119 города (Колмово), кварталы 120, 239 и 243 города и промышленные площадки Северного района, Деревяницкий жилой район, подключение сетей водоснабжения мкр. Кречевицы к городским сетям.

Трассировка магистральных водоводов принята оптимальной, в красных линиях города и пригородных поселений, а также в соответствии с Генеральным планом Великого Новгорода.

Псковский жилой район:

магистральные сети водопровода: диаметр 450 мм, длина 1,05 км; диаметр 355 мм, длина 0,45 км; диаметр 250 мм, 
длина 0,35 км;

уличные сети водопровода: диаметр 250 мм, длина 0,35 км; диаметр 180 мм, длина 0,36 км; диаметр 125 мм, длина 1,50 км; диаметр 110 мм, длина 2,15 км.

Псковский жилой район кварталы 147, 148 города: магистральные сети водопровода: диаметр 140 мм, длина 1,10 км; 
диаметр 180 мм, длина 5,50 км; диаметр 225 мм, длина 1,20 км; диаметр 315 мм, длина 1,50 км; диаметр 355 мм, длина 3,10 км; диаметр 450 мм, длина 0,61 км; диаметр 900 мм, длина 2,65 км;

уличные сети водопровода: диаметр 110 мм, длина 1,40 км; диаметр 125 мм, длина 0,62 км; диаметр 140 мм, длина 1,40 км; диаметр 160 мм, длина 0,84 км; диаметр 180 мм, длина 7,30 км; диаметр 200 мм, длина 1,70 км; диаметр 225 мм, длина 1,20 км; диаметр 250 мм, длина 0,26 км; диаметр 355 мм, длина 3,30 км.

Микрорайон "Луговой" квартал 238 города:

магистральная сеть водопровода: диаметр 450 мм, длина 0,42 км.

Кварталы 118, 119 города:

водовод: диаметр 315 мм, длина 0,61 км, ул. Павла Левитта - ул. 3-я Сенная;

водовод: диаметр 315 мм, длина 0,59 км, Большая Санкт-Петербургская ул. - Рабочая ул.;

внутриквартальные водопроводные линии: диаметр 315 мм, длина 1,10 км; диаметр 250 мм, длина 2,26 км.

Деревяницкий жилой район:

магистральные сети водопровода: диаметр 300 мм, длина 2,40 км; диаметр 500 мм, длина 4,66 км; диаметр 710 мм, 
длина 0,59 км; диаметр 1000 мм, длина 0,58 км;

уличные сети водопровода: диаметр 100 мм, длина 6,45 км; диаметр 150 мм, длина 2,64 км; диаметр 180 мм, длина 1,78 км; диаметр 110 мм, длина 0,28 км; диаметр 200 мм, длина 4,27 км; диаметр 300 мм, длина 1,66 км.

Микрорайон Кречевицы квартал 200 города:

магистральные сети водопровода - диаметр 250 мм, длина 6,30 км;

уличные сети водопровода: диаметр 160 мм, длина 0,50 км; диаметр 110 мм, длина 10,00 км; диаметр 63 мм, длина 1,00 км.

Северный жилой район:

водоводы: диаметр 315 мм, длина 0,76 км; диаметр 160 мм, длина 1,62 км, Кречная ул.;

водовод: диаметр 355 мм, длина 0,66 км и диаметр 560 мм, длина 2,12 км, Рабочая ул.;

водовод: диаметр 500 мм, длина 2,12 км, Рабочая ул. - Лужское шоссе;

водовод: диаметр 355 мм, длина 1,80 км, Большая Санкт-Петербургская ул.;

- 3.1.2.4. Магистральные водоводы соединят системы водоснабжения Великого Новгорода и сети мкр. Кречевицы, тем самым объединив две технологические зоны водоснабжения.

Микрорайон Кречевицы, квартал 200 города - магистральная сеть водопровода - диаметр 315 мм, длина 7,00 км;

- 3.1.2.5. Строительство сетей обеспечит водой территории Великого Новгорода без водопровода или с проблемами в водоснабжении.

Псковский жилой район:

водовод: диаметр 355 мм, длина 0,78 км, ул. Каберова-Власьевская - ул. 8 Марта;

водовод: диаметр 450 мм, длина 1,61 км, ул. Белова - дюкер через р. Веряжа;

водовод: диаметр 450 мм, длина 0,39 км, Новая ул. - Псковская ул.;

водовод: диаметр 450 мм, длина 0,45 км, ул. Белова - ул. Обороны;

водовод: диаметр 710 мм, длина 1,54 км, Троицкая ул. - ул. Обороны;

водовод: диаметр 355 мм, длина 0,83 км, Шелонская ул. - Солецкая ул.;

водовод: диаметр 250 мм, длина 0,28 км, Славянская ул. - ул. Каберова-Власьевская;

водовод: диаметр 250 мм, длина 0,28 км, Шимская ул. - Батецкая ул.;

водовод: диаметр 450 мм, длина 1,69 км, Псковская ул. - Октябрьская ул.

Деревяницкий жилой район:

96 индивидуальных жилых домов по ул. Советской Армии - ул. Королёва;

перекладка водопроводных линий: диаметр 280 мм, длина 0,34 км и диаметр 560 мм, длина 0,35 км;

- 3.1.2.6. Размещение вновь строящихся насосных станций обусловлено зоной их обслуживания для создания нормативных напоров в сети водопровода.

Деревяницкий жилой район - насосная станция III подъема.

Кварталы 118, 119 города - ПНС.

Для равномерной подачи воды и устойчивой работы разводящих сетей водоснабжения необходима реконструкция и строительство дополнительных резервуаров чистой воды, которые выполняют роль регулирующих емкостей.

Деревяницкий жилой район - завершение строительства 2 резервуаров чистой воды объемом 3200 м каждый.

Мкр. Кречевицы - два резервуара чистой воды объемом 1500 м каждый.

Мкр. Волховский - резервуар чистой воды объемом 3000 м (реконструкция).

3.2. Водоотведение

3.2.1. Целевые показатели:

| № п/п | Индикаторы мониторинга | Единица измерения | 2017 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 4,2 | 4,0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 74,1 | 73,0 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 47,3 | 46,8 |
| 2. | - Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 98,3 | 98,4 |
| 2.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,6 | 0,6 |
| 2.3. | Индекс нового строительства | ед. | 0,038 | 0,048 |
| 2.4. | Удельное водоотведение | куб. м/чел. | 0,10 | 0,10 |

3.2.2. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей:

3.2.2.1. Мероприятия I этапа реализации Программы:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Строительство новых сетей канализации в целях подключения объектов капитального строи-тельства | регулируемый тариф | 33 650,924 | 35 918,968 | - |
| Строительство КНС в целях подключения новых объектов капитального строительства | -"- | 982,640 | - | - |
| Реконструкция существующих объектов канализа-ционных сетей | -"- | 21 059,600 | 34 376,800 | - |
| Увеличение мощности и производительности существующих объектов с целью подключения новых объектов капитального строительства | -"- | 21 623,912 | - | - |
| Увеличение пропускной способности существую-щих сетей с целью подключения объектов капитального строительства | -"- | 43 134,877 | 43 134,876 | - |
| Итого |  | 120 451,953 | 113 430,644 | - |

- 3.2.2.2. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

- строительство канализационных насосных станций:

в квартале 147 города:

Орловская ул., комплектная КНС № 5, Q = 45,0 м/час, Н = 15 м;

ул. Каберова-Власьевская, комплектная КНС № 3,

Троицкая ул., комплектная КНС № 4, Q = 335,0 м/час, Н = 15 м;

в квартале 148 города:

Шимская ул., комплектная КНС № 7, Q = 26 м/час, Н = 12 м;

в квартале 141 города:

Троицкая ул., комплектная КНС № 6, Q = 10,0 м/час, Н = 10 м;

строительство современного комплекса БОС по очистке сточных вод в северном районе Великого Новгорода;

строительство РНС № 2 в Деревяницком жилом районе или в качестве альтернативы - строительство современного 
комплекса БОС по очистке сточных вод в Деревяницком жилом районе с переключением на них запланированных нагрузок;

- 3.2.2.3. Строительство и реконструкция линейных объектов системы водоотведения;

напорные линии канализации:

2 напорные линии (диаметр 450 мм, длина 1,08 км) - КНС № 7 - КГН ул. Людогоща;

2 напорные линии (диаметр 400 мм, длина 3,24 км) - КНС № 3 - коллектор N 13;

2 напорные линии (диаметр 400 мм, длина 0,85 км) - КНС № 18 - КГН по Большой Санкт-Петербургской ул.;

2 напорные линии (диаметр 500 мм, длина 1,63 км) - КГН по Большой Санкт-Петербургской ул. - КГН по Сырковскому шоссе;

напорная линия (диаметр 500 мм, длина 5,06 км) - КНС "ССК" - КГН завода "Элкон";

2 напорные линии (диаметр 250 мм, длина 1,73 км) - КНС мкр. Волховский;

напорная линия (диаметр 100 мм, длина 0,58 км) - КНС № 9 - КГН ул. Мерецкова-Волосова;

2 напорные линии (диаметр 279 мм, длина 3,20 км) - КНС в д. Сырково - КГН;

2 напорные линии (диаметр 300 мм, длина 0,51 км) - КНС № 7 по ул. Людогоща;

2 напорные линии (диаметр 700 мм, длина 1,88 км) - КНС № 17 КГН по Сырковскому шоссе;

2 напорные линии (диаметр 200 мм, длина 0,28 км) - КНС "Стройдеталь".

Самотечные линии:

самотечный коллектор (диаметр 1400 мм, длина 3,0 км) по ул. Германа - РНС;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,12 км) по Большой Московской ул., д. 25, корп. 4;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,12 км) по Большой Конюшенной ул., д. 5;

канализация (диаметр 250 мм, длина 0,16 км) по Большой Санкт-Петербургской ул., д. 1/7;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,23 км) по Большой Санкт-Петербургской ул., д. 28;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,14 км) по Великолукской ул.;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,22 км) по Нехинской ул., д. 16;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,11 км) по Новолучанской ул., д. 17;

канализация (диаметр 250 мм, длина 0,27 км) по Промышленной ул., д. 12;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,32 км) по просп. Мира, д. 25, корп. 2;

канализация (диаметр 400 мм, длина 0,30 км) по просп. Мира, д. 27, корп. 1;

канализация (диаметр 250 мм, длина 0,16 км) по ул. Черняховского, д. 82;

2 линии (диаметр 300 мм, длина 0,59 км) по ул. Газон - ул. Черняховского;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,42 км) по ул. Газон - Яковлева ул.;

3 линии (диаметр 400 мм, длина 0,89 км) - церковь Бориса и Глеба - КНС № 3;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,17 км) по ул. Герасименко-Маницына - ул. Фёдоровский Ручей;

2 линии (диаметр 300 мм, длина 0,45 км) по ул. Белова, д. 10 - Псковской ул., д. 2;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,34 км) по Дворцовой ул., д. 4 - наб. Александра Невского, д. 24;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,10 км) по Большой Московской ул. - Дворцовой ул.;

канализация (диаметр 300 мм, длина 1,30 км) по Яковлева ул. - наб. реки Гзень;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,22 км) - КГН по ул. Мерецкова-Волосова;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,62 км) по Десятинной ул. - КНС № 4;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,32 км) по ул. Чернышевского - КНС № 4;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,47 км) по ул. Космонавтов - ул. Ломоносова;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,34 км) по ул. Красилова - р. Тарасовец;

канализация (диаметр 400 мм, длина 0,55 км) по Воскресенскому бульвару;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,25 км) по Большой Московской ул. - наб. Александра Невского;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,19 км) по ул. Красилова, д. 41/23 - ул. Рогатица;

2 линии (диаметр 300 мм, длина 0,85 км) - территория Кремля;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,22 км) по Локомотивной ул.;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,40 км) - пл. Победы-Софийская - ул. Черняховского;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,45 км) - церковь Власия - ул. Черняховского;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,60 км) по Заставной ул. - Студенческой ул.;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,38 км) по Андреевской ул. - наб. Александра Невского;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,48 км) по ул. Химиков - Техническому проезду;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,14 км) по Славной ул. - ул. Красилова;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,14 км) по Михайлова ул. - Большой Московской ул.;

канализация (диаметр 400 мм, длина 0,44 км) по Прусской ул. - КНС № 7;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,20 км) по Новолучанской ул.;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,20 км) по Прусской ул., д. 28 - ул. Обороны;

2 линии (диаметр 300 мм, длина 0,38 км) по просп. Мира - ул. Ломоносова;

канализация (диаметр 300 мм, длина 0,70 км) по ул. Черемнова-Конюхова - наб. Александра Невского;

завершение строительства коллектора № 20 (диаметр 1600 мм) по Магистральной улице;

3.2.2.4. Новое строительство канализационных сетей во вновь осваиваемых районах под жилищную и комплексную застройку:

строительство напорных канализационных коллекторов:

кварталы 141, 142, 145 города:

от КНС № 5 - 2 шт. диаметром 140 мм, длиной 0,9 км;

от КНС № 7 - 2 шт. диаметром 110 мм, длиной 0,3 км;

от КНС № 6 - 2 шт. диаметром 75 мм, длиной 0,3 км;

от КНС № 3 - 2 шт. диаметром 355 мм, длиной 1,54 км;

в квартале 147 города от КНС № 4 - 2 шт. диаметром 315 мм, длиной 1,04 км;

строительство самотечных канализационных коллекторов:

Коммунальная ул. - диаметром 560 мм, длиной 0,41 км;

Псковская ул. - диаметром 355 мм, длиной 0,6 км;

в квартале 123 города - диаметром 250 мм, длиной 0,34 км;

в кварталах 141, 142, 145 города - диаметром 355 мм, длиной 2,65 км; диаметром 250 мм, длиной 5,95 км;

в кварталах 147, 148 Псковского жилого района - диаметром 250 мм, длиной 9,45 км;

Озерная ул. - ул. 8 Марта - диаметром 710 мм, длиной 0,12 км;

в кварталах 118, 119 города:

магистральный коллектор диаметром 500 мм, длиной 0,455 км;

внутриквартальная канализация диаметром 225 мм, длиной 1,80 км;

3.2.2.5. Дождевая канализация:

для обеспечения сброса сточных вод, очищенных до нормативных значений концентраций загрязняющих веществ, необходимо осуществить строительство 17 очистных сооружений. Для эффективного размещения очистных сооружений и повышения качества водоотведения необходимо строительство 9 насосных станций.

Для обеспечения надежного и бесперебойного коммунального дождевого водоотведения в период обильного выпадения осадков необходимо выполнить следующие мероприятия:

устройство ливневой канализации по Большой Московской ул., от дома № 64 до Пестовской ул.;

ул. Черняховского - перекладка от ул. Людогоща до Новолучанской ул., труба диаметром 400 мм, протяженность - 400 м;

Десятинная ул., от Прусской ул. к учебно-курсовому комбинату с выпуском в ручей Осоковец, труба диаметром 400 мм, протяженность - 700 м;

Орловская ул., от ул. Каберова-Власьевской до Троицкой ул., труба диаметром 400 мм, протяженность - 500 м;

МАОУ "Гимназия "Новоскул" - внутриквартальный коллектор с врезкой в коллектор по ул. Германа, труба диаметром 300 мм, протяженность - 500 м;

ул. 8 Марта, от Октябрьской ул. до Псковской ул., параллельно дому № 40, корпус 1, труба диаметром 400 мм, протяженность - 350 м;

ул. Вересова, от Большой Санкт-Петербургской ул. до выхода в реку Волхов, труба диаметром 600 мм, протяженность - 1100 м;

ул. 20 Января, от дома № 6 до дома № 20, перекладка коллектора, труба диаметром 800 мм, протяженность - 400 м;

Технический проезд - перекладка коллектора от ул. Менделеева, вдоль забора МАОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 18" с выходом в коллектор по ул. Ломоносова, труба диаметром 600 мм, протяженность - 1200 м;

ул. Энергетиков - перекладка коллектора от Северной ул., труба диаметром 600 мм, протяженность - 1000 м;

ул. Космонавтов - перекладка коллектора от ул. Зелинского до проспекта Александра Корсунова, труба диаметром 600 мм, протяженность - 700 м;

ул. Химиков - перекладка коллектора от дома № 11 до ул. Космонавтов, труба диаметром 800 мм, протяжен-
ность - 400 м;

ул. Зелинского - перекладка коллектора от ул. Ломоносова до ул. Космонавтов, труба диаметром 500 мм, протяженность - 650 м;

просп. Мира - строительство коллектора от Нехинской ул. до здания ГИБДД, труба диаметром 600 мм, протяжен-
ность - 600 м;

ул. Боткина - перекладка коллектора от ул. Ломоносова до дома № 28 по ул. Космонавтов, труба диаметром 500 мм, протяженность - 620 м;

ул. Менделеева - перекладка коллектора от ул. Химиков до проспекта Александра Корсунова, труба диаметром 600 мм, протяженность - 500 м;

Большая Московская ул., д. 68 - строительство коллектора, труба диаметром 300 мм, протяженность - 220 м;

ул. Химиков, д. 14, корп. 2, - перекладка внутриквартального коллектора, труба диаметром 300 мм, протяженность - 540 м;

Козьмодемьянская ул. - строительство коллектора от Большой Санкт-Петербургской ул. до Великой ул. с врезкой в коллектор по Большой Санкт-Петербургской ул., труба диаметром 500 мм, протяженность - 300 м;

ул. Т. Фрунзе-Оловянка - строительство коллектора от ул. Фёдоровский Ручей до ул. Панкратова, труба диаметром 600 мм, протяженность - 1200 м;

Великолукская ул. - строительство коллектора, труба диаметром 600 мм, протяженность - 500 м;

Октябрьская ул. - перекладка коллектора от ул. 8 Марта до ул. Белова, труба диаметром 800 мм, протяженность - 1700 м.

3.3. Теплоснабжение

3.3.1. Целевые показатели:

| Индикаторы мониторинга | Единица измерения | 2017 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| Доля потребителей в многоквартирных жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 |

3.3.2. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей:

3.3.2.1. Мероприятия I этапа реализации Программы:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения | регулируемый тариф | - | 111 987,72 | 25 879,38 |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центра-лизованного теплоснабжения, за исклю-чением тепловых сетей | средства концессионера | 692 294,60 | 686 429,45 | 471 877,85 |
| Итого |  | 692 294,60 | 798 417,17 | 497 757,23 |

3.3.2.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения:

строительство магистральной тепловой сети от котельной № 71 до котельной № 46;

строительство магистральной тепловой сети от котельной № 54 до котельной № 61;

строительство магистральной тепловой сети от котельной № 71 до котельной № 61;

строительство магистральной тепловой сети от котельной № 71 до котельной № 50;

строительство магистральной тепловой сети от котельной № 42 до котельной № 57;

3.3.2.3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения:

модернизация котельной № 17;

модернизация котельных № 7, № 7а;

модернизация котельной № 70;

модернизация котельной № 5;

модернизация котельной № 8;

модернизация котельной № 26;

модернизация котельной № 6;

модернизация котельной № 12;

модернизация котельной № 66;

модернизация котельной № 71;

перевод котельных № 46, № 46а в режим работы ЦТП;

перевод котельной № 61 в режим работы ЦТП;

перевод котельной № 54 в режим работы ЦТП;

перевод котельной № 50а в режим работы ЦТП;

модернизация ЦТП № 1/12;

модернизация ЦТП № 2/12;

модернизация ЦТП № 2/13;

модернизация ЦТП № 3/13;

модернизация ЦТП № 1/12;а

модернизация ЦТП № 2/232;

модернизация ЦТП № 3/232;

модернизация ЦТП № 1/9;

модернизация ЦТП № 2/9;

модернизация ЦТП № 3/9;

модернизация ЦТП № 4/9;

модернизация ЦТП № 5/9;

модернизация ЦТП № 1/10;

модернизация ЦТП № 2/10;

модернизация ЦТП № 1/11;

модернизация ЦТП № 2/11;

модернизация ЦТП № 3/11;

модернизация ЦТП № 4/11;

модернизация котельной № 37;

модернизация котельной № 57;

перевод котельной № 42 в режим работы ЦТП;

модернизация котельной № 33;

модернизация котельной № 24.

3.4. Электроснабжение

3.4.1. Целевые показатели:

| Наименование показателя | 2016 год | 2020 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень надежности (прекращение подачи электроэнергии) | 0,0027 | 0,0024 | 0,0020 |
| Уровень качества осуществляемого технологического присоединения к сети | 1,7393 | 1,7390 | 1,7388 |
| Уровень качества обслуживания потребителей сети | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

3.4.2. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Реконструкция ТП | регулируемый тариф | 1 312,56 | 4 727,02 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ | -"- | 2 843,55 | 5 762,51 | 0 |
| Реконструкция КЛ-6 кВ | -"- | 1 538,80 | 0 | 0 |
| Строительство ТП | -"- | 46 933,93 | 33 333,53 | 0 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | -"- | 6 815,55 | 0 | 0 |
| Строительство КЛ-6 кВ | -"- | 38 308,73 | 37 519,65 | 25 381,02 |
| Итого |  | 97 753,12 | 81 342,71 | 25 381,02 |

Мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения предусматривают:

строительство 56 трансформаторных подстанций;

установку 95 трансформаторов различной мощности от 250 кВА до 1000 кВА;

прокладку 77 километров линий электропередач.

Для обеспечения электрических нагрузок планируется реконструкция существующих сетей и распределительных пунктов РП-3, РП-35 и РП-42 на напряжение 10 кВ с сохранением питания одной секцией от ПС "Базовая" и переключением второй секции питания от ПС "Южная". Перевод существующих РП на напряжение в 10 кВ позволит увеличить нагрузки РП с 4 МВт до 7 МВт при сохранении сечения питающих кабелей 240 квадратных миллиметров.

Предполагается РП-38 переключить одной линией на ПС "Южная", сохранив одну линию на ПС "Базовая". Такое переключение существующих РП увеличит надежность электроснабжения всего Псковского жилого района, так как указанные РП будут подключены к двум  центрам  питания: ПС "Южная" и ПС "Базовая".

В районах новой застройки проектируются три распределительных пункта РП-1, РП-2 и РП-3 с встроенными трансформаторными подстанциями, питание которых будет выполняться от ПС "Южная" одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 240 кв. мм, что позволит загрузить РП до 7 мВт на перспективу с учетом роста 
нагрузок.

Для резервирования РП-1 и РП-2 от других  центров питания предполагается выполнить соединение с РП-38 и РП-42 по распределительными сетям 10 кВ.

К РП-3, строительство которого запроектировано по Прусской ул., между кварталами 145 и 148 города, планируется подключить проектируемые подстанции кварталов 123, 141, 145 города и части квартала 147 города.

Проектируемый РП-3 разгрузит существующую распределительную подстанцию, так как он возьмет две ранее запроектированные подстанции в квартале 123 города, которые по техническим условиям подключались на РП-3 по существующим сетям открытого акционерного общества "Новгородские областные коммунальные электрические сети" и РП-42, взяв с него нагрузку существующей ТП.

3.5. Газоснабжение

Мероприятия I этапа реализации Программы:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Реконструкция ГРПШ, Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а | специальная надбавка к тарифу | 400,00 | - | - |

Обеспечение потребности потребителей в природном газе осуществляется путем строительства квартальных ГРП блочного типа.

3.6. Твердые коммунальные отходы

Мероприятия I этапа реализации Программы:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Строительство II очереди полигона ТБО | федеральный бюджет | 300 000,00 | - | - |
|  | средства концессионера | 202 275,00 | - | - |
| Итого |  | 502 275,00 | - | - |

Для утилизации отходов, образующихся на территории Великого Новгорода, необходимо строительство второй очереди полигона ТБО мощностью 170 000 тонн в год, а также модернизация перегрузочного комплекса с годовой мощ-
ностью 100 тыс. тонн.

4. Финансирование мероприятий Программы

Источники финансирования I этапа Программы:

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источник финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф | федеральный бюджет | бюджет Великого Новгорода | средства концессионера | итого |

| Водоснабжение | 333 757,350 | 122 334,834 | 40 778,278 | 40 778,278 | 537 648,740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 233 882,597 | 0 | 0 | 0 | 233 882,597 |
| Теплоснабжение | 137 867,100 | 0 | 0 | 1 158 307,300 | 1 296 174,400 |
| Электроснабжение | 204 476,850 | 0 | 0 | 0 | 204 476,850 |
| Газоснабжение | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| Обращение с ТКО | 0 | 300 000,000 | 0 | 202275,000 | 502 275,000 |
| Итого | 910 383,897 | 422 334,800 | 40 778,280 | 1401360,578 | 2 774 857,587 |

Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном действующим законодательством порядке.

Источники финансирования мероприятий Программы определяются на каждый этап реализации программы с внесением соответствующих корректировок в Программу.

____________________________